## 项目进度跟踪表
铁路维护系统项目进度跟踪表（第10组，组长：吴臻海）
任务分配 |  |  | 进度计划 |  | 进度跟踪
序号 | 任务名称 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 完成度 | 12 | [10 empty] | 1 | [30 empty] | 2
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 需求
1.1 | 项目选题 | 吴臻海 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 100% | bar: 12 21
1.2 | 需求文档 | 吴臻海 | 2021-12-21 | 2021-12-25 | 100% | bar: 12 21; 12 25
2 | 设计
2.1 | 数据库设计 | 赵珅 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 100% | bar: 12 23; 12 26 to 12 27
2.2 | 界面设计 | 田伟 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 100% | bar: 12 23; 12 30 to 12 31
3 | 编码
3.1 | 登录模块 | 王宇航 | 2021-12-29 | 2022-01-02 | 100% | bar: 12 29; 1 2
3.2 | 线路管理 | 田伟 | 2021-12-30 | 2022-01-02 | 100% | bar: 12 30; 1 1 to 1 2
3.3 | 设施管理 | 赵珅 | 2021-12-30 | 2022-01-04 | 100% | bar: 12 30; 1 3 to 1 4
3.4 | 设备管理 | 田伟 | 2021-12-30 | 2022-01-03 | 100% | bar: 12 30; 1 2
3.5 | 维护记录 | 王宇航 | 2021-12-30 | 2022-01-04 | 100% | bar: 12 30; 1 3 to 1 4
3.6 | 人员管理（后台） | 吴臻海 | 2021-12-30 | 2022-01-04 | 100% | bar: 12 30; 1 3 to 1 4
3.7 | 维护任务 | 王宇航 | 2021-12-30 | 2022-01-04 | 100% | bar: 12 30; 1 3 to 1 4
3.8 | 警告 | 吴臻海 | 2021-12-30 | 2022-01-03 | 100% | bar: 12 30; 1 1 to 1 3
4 | 测试
4.1 | 功能测试 | 赵珅 | 2022-01-03 | bar: 1 3 to 1 4
5 | 答辩（验收）
5.1 | 系统演示准备 | 王宇航 | 2022-01-04
5.2 | PPT准备 | 赵珅 | 2022-01-04 | bar: 1 4