## 项目进度跟踪表
铁路维护系统项目进度跟踪表（第10组，组长：吴臻海）
任务分配 |  |  | 进度计划 |  | 进度跟踪
序号 | 任务名称 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 完成度 | 12 | [9 empty] | 1 | [30 empty] | 1
[6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 需求
1.1 | 项目选题 |  | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 100% | bar: 12 21
1.2 | 需求文档 | 吴臻海 | 2021-12-21 |  | 75% | bar: 12 21
2 | 设计
2.1 | 数据库设计 | 赵珅 | 2021-12-23 |  | 25%
2.2 | 界面设计 | 田伟 | 2021-12-23 |  | 25%
3 | 编码
3.1 | 登录模块
3.2 | 线路管理
3.3 | 设施管理
3.4 | 商品管理（后台）
3.5 | 订单管理（后台）
4 | 测试
4.1 | 功能测试
5 | 答辩（验收）
5.1 | 系统演示准备
5.2 | PPT准备